| Администрация Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |  | Хальмг Танhчин Лазаревск селана муниципальн бyрдэцин администрац |
| --- | --- | --- |

359051  Республика Калмыкия, Городовиковский район, п. Лазаревский, ул. Техническая, д. 11

тел. 8(84731)99-2-45 E-mail lasarewsmork@rambler.ru

«29» декабря  2018 г.		ПОСТАНОВЛЕНИЕ №	 85	           п. Лазаревский

«Об утверждении муниципальной программы Комплексного развития социальной инфраструктуры  Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019-2023 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Генеральным планом  Лазаревского сельского  муниципального образования Республики Калмыкия.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Комплексного развития социальной инфраструктуры Лазаревского сельского  муниципального образования Республики Калмыкия на 2019 – 2023 годы, согласно Приложению № 1;

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный Вестник»;

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  ЛСМО РК (ахлачи):                                                     Ю.Н.Давашкин

Приложение  №1

к постановлению Администрации

Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

от 29.12.2018г.  № 85

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Лазаревского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия  на 2019-2023 годы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019-2023 годы, (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия , утвержденный решением №16 Собрания депутатов от 26.08.2013г. с внесенными изменениями и дополнениями. |
| Заказчик | Администрация Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, местонахождение: Республика Калмыкия, Городовиковский р-н, п.Лазаревский, ул.Техническая, 11 . |
| Основные разработчики программы | Администрация Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. |
| Исполнители программы | Администрация Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. |
| Цель программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Задачи программы | 1.Удовлетворение потребности жителей в получении культурно-досуговых услуг. 2.Увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Ремонт и реконструкция объектов социальной инфраструктуры: Комсомольский СДК, стадион Джангр. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Реконструкция Комсомольского СДК. 2. Ремонт и реконструкция стадиона «Джангр». |
| Сроки реализации программы | 2023 год |
| Объемы и источники финансирования | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней в сумме 22500 тыс. руб. в т. ч.: Федеральный бюджет- ___________тыс.руб. Республиканский бюджет – ___________ тыс. руб. Бюджет СМО – 2250 тыс. руб. Внебюджетные средства – _________ тыс. руб. |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Количество мест для реализации культурно- досуговых программ, созданных в ходе реализации программы к 2023 г. 2. Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Обеспеченности населения объектами культуры. 2. Обеспеченности населения спортивными объектами. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Ввод новых мест в учреждениях культуры. 2. Развитие спорта в поселении, достижение высоких спортивных результатов, совершенствование системы подготовки. |

2. Характеристика состояния социальной инфраструктуры

Лазаревское  СМО расположено в южной  части Городовиковского РМО на площади 22711 га.

Население СМО (на 01.01.2019 г.) составляет 1667 чел. (1,68 тыс. чел.) .

Поселок  Лазаревский является  центральной усадьбой СМО, расположен на расстоянии 250 км от столицы РК – г. Элиста.

В границах СМО расположены 6 населенных пунктов; п.Лазаревский с населением  - 964 человека,  п. Передовой  с населением- 180 чел., п.Бембишево   с населением - 248   человек, п.Большой Гок с населением - 157 человек, п.Бага-Бурул с населением -  61человек, п.Балковский с населением -  57человек.

Все население СМО является сельским населением.

Существующее население муниципального образования  составляет 1667 чел. или 1,67 тыс. чел. на 01.01.2019 г.

Из общего числа населения:

моложе трудоспособного возраста – 0,25 тыс. чел. ;

в трудоспособном возрасте – 0,869 тыс. чел.;

старше трудоспособного возраста – 0,356 тыс. чел.

Национальный состав: калмыки – 14 %, русские – 63 %, турки – 18%,  другие национальности – 5 %.

Можно говорить об относительной стабилизации численности населения в Лазаревском сельском муниципальном образовании.

Основной проблемой остаётся низкая техническая оснащённость культурных и спортивных объектов и, как следствие, образуется дефицит специализированных кадров.

В Лазаревском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия  ведется популяризация физкультуры и спорта и здорового образа жизни среди населения и предупреждает возникновение социально опасных явлений и заболеваний.

# В муниципальном образовании представлены следующие  субъекты хозяйственной деятельности

| Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Комсомолец» | производство с/х продукции | коллективно-долевая |
| МКОУ КСОШ | образование | муниципальная |
| МКОУ ДОУ «Колокольчик» | дошкольное образование | муниципальная |
| Комсомольский врачебный участок | лечебно-профилактическая деятельность | муниципальная |
| Отделение связи | услуги связи | государственная |
| Почтовое отделение | почтовые услуги | государственная |
| Администрация Лазаревского СМО РК | муниципальная служба | муниципальная |

В п. Лазаревский  обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 месяцев до 6 лет. В целом ДОУ посещают 74 ребенка, а общее количество детей дошкольного возраста (0-6 лет) составляет около 133 человек.

Все очередники обеспечиваются местами в детском саду.

В Кировской СОШ обучаются 164 учащихся. Обучение в школе организовано в одну смену.

Указанные формы предоставления образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях в полной мере обеспечивают доступность дошкольного образования в Лазаревском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия.

В  школе имеется пищеблок  для приготовления горячих завтраков и обедов.  Одноразовым горячим питанием обеспечиваются все учащиеся, обучающиеся в школе. Двухразовым горячим питанием обеспечиваются  дети из группы продленного дня,  дополнительно предлагается питание за счет родительской платы.

Медицинское обслуживание школьников осуществляется медицинской сестрой школы. Общеобразовательное учреждение обеспечивает содержание соответствующих помещений для оказания медицинской помощи медицинскими работниками.

В дошкольных образовательных учреждениях медицинское обслуживание по-прежнему осуществляет медицинский работник, находящийся в штате детского сада, все медицинские кабинеты имеют лицензию на медицинскую деятельность.

В целом можно считать, что в поселении  поддерживаются удовлетворительные условия для развития культуры и спорта среди молодежи.

В МКОУ КСОШ  имеется  спортивный зал. В поселении есть стадион, на котором оборудованы площадки для занятий волейболом и баскетболом, футбольное поле.

Отрасль культуры в поселении представлена  учреждениями культуры – двумя сельскими клубами, которые функционируют в п.Лазаревский и п.Большой Гок.

Деятельность  учреждений  направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей поселения, единого культурного и информационного пространства, совершенствование библиотечной и досуговой деятельности, развитие музейного дела, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В настоящее время в отрасли культуры занято 5  человек.

Особое внимание уделяется  сохранению культурного наследия и развитию народных промыслов, культурно-досуговой деятельности, организации и проведению городских праздничных мероприятий, проведению на базе поселения конкурсов и фестивалей, организации выставочной деятельности и библиотечного обслуживания, нравственно - патриотической работе среди детей, молодежи и граждан города, укреплению материально- технической базы учреждений культуры.

Учреждения  культуры являются центром культурной  и общественной жизни поселения.

На их базе занимаются 12  клубных формирований для взрослых и детей , 1 из которых имеют звание «Народный коллектив». В различных клубных формированиях занимаются  209  человек. Самодеятельные артисты активно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, где занимают призовые места.

За год в сельских клубах проходит около  134 мероприятий, из них для детей и подростков 84 мероприятия.  Наибольшей популярностью у жителей нашего пользуются праздничные концертные программы, посвященные различным памятным датам, здесь чествуются лучшие люди поселения, вручаются подарки, звучат песни.

Библиотечная сеть в поселении представлена 1 библиотекой.

На 01.01.2019 года книжный фонд составляет 13432 тыс. экземпляров, библиотека имеет доступ к сети Интернет.

Генеральным планом поселения, утвержденным решением №16  Собрания депутатов от 26.08.2013г. с внесенными изменениями и дополнениями, предусмотрена перспектива развития поселения до 2023 года с учетом развития социальной инфраструктуры.

Мероприятия на расчетный срок до 2023 года, согласно утвержденного генерального плана:

1. Достижение принятых в Генеральном плане нормативных значений

обеспеченности населения услугами социального и культурного обслуживания.

2. Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий

обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока:

Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Стадион «Джангр» | 300 | п.Лазаревский |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |
| 1 | Комсомольский СДК | 250 | п.Лазаревский |

3. Перечень мероприятий и источники финансирования программы

| № п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  |
| Цель: Комплексное развитие социальной инфраструктуры Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 270 |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет СМО |  | 270 |  |  |  | 450 |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Культура, физическая культура и спорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по п.1.2 |  |  |  | 270 | 4500 |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет СМО |  |  |  | 270 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и реконструкция стадиона «Джангр» |  |  |  | 150 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | Администрация ЛСМО РК |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет СМО |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция Комсомольского СДК |  |  |  | 120 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | Администрация ЛСМО РК |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет СМО |  |  |  | 120 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |